## APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO - MAPEAMENTO DE RISCOS 3.0
Olá! Seja bem-vindo(a) à minha planilha de Mapeamento de Riscos 3.0. Com ela, você vai ter total controle sobre os riscos do seu negócio de uma maneira fácil e prática. Basta cadastrar os riscos que você já identificou e preencher os fatores de risco de cada um. Assim, você poderá analisar quais são os mais críticos e decidir as melhores ações para mitigar ou eliminar esses riscos.
FATORES DE RISCO
Os fatores de risco são elementos fundamentais na metodologia de análise de riscos proposta por William T. Fine. Eles servem como a base para todos os cálculos e análises dos riscos mapeados, permitindo uma avaliação precisa e detalhada de cada risco identificado. Esses fatores ajudam a entender as causas, a probabilidade e o impacto dos riscos, oferecendo uma visão clara e estratégica para a tomada de decisões.
MAPEAMENTO DE RISCOS
Na aba de Mapeamento, você poderá cadastrar todos os riscos identificados no seu negócio. Em seguida, basta preencher os itens de análise de exposição, probabilidade e consequência para avaliar o grau de criticidade de cada risco. Nessa seção, você terá uma visão geral, com o total de riscos cadastrados, o investimento necessário para mitigá-los e os percentuais referentes aos tipos de riscos e investimentos registrados. Além disso, você encontrará dois gráficos que resumem de forma visual os seus riscos e investimentos, facilitando a análise e tomada de decisões.
RELATÓRIO DE MAPEAMENTO DE RISCOS
Medida Preventiva
Investimento Inicial
Grau de correção
Índice de Justificação
No relatório de mapeamento de riscos, você pode selecionar qualquer um dos riscos cadastrados e visualizar todas as características e informações preenchidas sobre ele. Essa funcionalidade facilita o acompanhamento detalhado de cada risco, permitindo que você tenha uma visão clara e organizada para análise e decisões.

## FATORES DE RISCO
FATORES DE RISCO
| Fator Consequência | Valor | Fator Exposição ao Risco | Valor |  | Fator Probabilidade (%) | Valor
| Catastrófico quebra da atividade fim da empresa | 100 | Ocorre frequentemente, várias vezes ao mês | 10 |  | Espera-se que aconteça | 10
| Severo – Prejuízos | 50 | Uma vez ao dia, frequentemente. | 5 |  | Completamente possível – 50% de chance | 6
| Grave | 25 | Uma vez por semana ou ao mês, ocasionalmente. | 3 |  | Coincidência se acontecer | 3
| Moderado | 15 | Uma vez ao ano ou ao mês, irregularmente. | 2 |  | Coincidência remota | 1
| Leve | 5 | Raramente possível, sabe-se que ocorre, mas não com frequência | 1 |  | Extremamente remota, porém possível | 0.5
| Nenhum - Pequeno impacto | 1 | Remotamente possível, não sabe se já ocorreu | 0.5 |  | Praticamente impossível, uma chance em um milhão | 0.1
| Fator de Custo | Valor | Grau de Correção | Valor |  | Grau de Criticidade | Valor
| 0 | 0.5 | Risco Eliminado -100% | 1 | Risco Eliminado -100% | Risco deve ser monitorado | 0 | Risco deve ser monitorado
| 50 | 1 | Risco Muito Reduzido - 75% | 2 | Risco Muito Reduzido - 75% | Correção urgente – requer atenção | 85 | Correção urgente – requer atenção
| 200 | 2 | Risco Reduzido entre 50% e 75% | 3 | Risco Reduzido entre 50% e 75% | Correção imediata – risco tem que ser reduzido | 200 | Correção imediata – risco tem que ser reduzido
| 2000 | 3 | Risco Reduzido 25% e 50% | 4 | Risco Reduzido 25% e 50%
| 20000 | 4 | Risco Reduzido menor que 25% | 6 | Risco Reduzido menor que 25%
| 50000 | 6
| 100000 | 10 | Escala de Valoração do Índice de Justificação | Valor
|  |  | Sem Justificação | 0 | Sem Justificação
|  |  | Parcialmente Justificado | 10 | Parcialmente Justificado
|  |  | Totalmente justificado | 20 | Totalmente justificado

## MAPEAMENTO DE RISCOS
MAPEAMENTO DE RISCOS
[11 empty] | Risco deve ser monitorado | 3 |  |  | Risco deve ser monitorado
[11 empty] | Correção urgente – requer atenção | 1 |  |  | Correção urgente – requer atenção
| INVESTIMENTO TOTAL | [9 empty] | Correção imediata – risco tem que ser reduzido | 1 |  |  | Correção imediata – risco tem que ser reduzido
Sem Justificação
Parcialmente Justificado
[11 empty] | Totalmente Justificado | 50000 | 1 |  | totalmente justificado
[11 empty] | Parcialmente Justificado | 500000 | 1
[11 empty] | Sem Justificação | 950000 | 3
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 2
[11 empty] | Investimento total( Quantidade de valores): | 1500000
| Tipo de Risco | Risco Identificado | Fator Consequência | Fator Exposição ao Risco | Fator Probabilidade | Grau de Criticidade | Medida Preventiva para evitar Risco | Investimento Inicial | Grau de correção | Índice de Justificação | consequência | exposição | probabilidade | Grau Criticidade | Investimento | Grau | Índice
| Inadimplência de clientes | Falta de pagamento dentro do prazo estabelecido | Severo – Prejuízos | Ocorre frequentemente, várias vezes ao mês | Completamente possível – 50% de chance | Correção imediata – risco tem que ser reduzido | Análise de crédito rigorosa, cobrança ativa | 50000 | Risco Muito Reduzido - 75% | Totalmente justificado | 50 | 10 | 6 | 3000 | 6 | 2 | 250
| Varianção Cambial | Oscilações no câmbio impactando custos e receitas | Leve | Uma vez ao ano ou ao mês, irregularmente. | Completamente possível – 50% de chance | Risco deve ser monitorado | Hedge cambial, contratos protegidos | 200000 | Risco Reduzido 25% e 50% | Sem Justificação | 5 | 2 | 6 | 60 | 10 | 4 | 1.5
| Falha no sistema | Indisponibilidade de sistema impactando operações | Moderado | Raramente possível, sabe-se que ocorre, mas não com frequência | Coincidência remota | Risco deve ser monitorado | Backups, servidores redundantes | 150000 | Risco Muito Reduzido - 75% | Sem Justificação | 15 | 1 | 1 | 15 | 10 | 2 | 0.75
| Atraso de Fornecedores | Demora na entrega de insumos ou produtos | Moderado | Raramente possível, sabe-se que ocorre, mas não com frequência | Espera-se que aconteça | Correção urgente – requer atenção | Diversificação de fornecedores | 500000 | Risco Eliminado -100% | Parcialmente Justificado | 15 | 1 | 10 | 150 | 10 | 1 | 15
| Multa por não conformidade | Penalizações por não seguir regulamentações | Leve | Raramente possível, sabe-se que ocorre, mas não com frequência | Extremamente remota, porém possível | Risco deve ser monitorado | Auditorias e treinamentos | 600000 | Risco Eliminado -100% | Sem Justificação | 5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 10 | 1 | 0.25
R$ 1.500.000,00

## RELATÓRIO MAPEAMENTO DE RISCOS
RELATÓRIO DE MAPEAMENTO DE RISCOS
|  | TIPO DE RISCO | Inadimplência de clientes
GRAU DE CRITICIDADE
|  | Fator Consequência: | Severo – Prejuízos
|  | Fator Probabilidade: | Completamente possível – 50% de chance
|  | Fator Exposição ao Risco | Ocorre frequentemente, várias vezes ao mês
|  | Grau de criticidade | Correção imediata – risco tem que ser reduzido
JUSTIFICATIVA DO INVESTIMENTO
|  | Medida Preventiva | Análise de crédito rigorosa, cobrança ativa
|  | Investimento Inicial | 50000
|  | Grau de correção | Risco Muito Reduzido - 75%
|  | Índice de Justificação | Totalmente justificado